«Спаси конференцию!» — итоговая колода из 18 карточек

X-Lance · по три карточки на команду для раундов 1–3 · варианты с действиями в X-Lance и последствиями для игры

1. Дегустация прошла слишком хорошо

Кейтеринг · раунд 1 · Заказчик

Заказчик привёл на дегустацию восемь коллег. Съели всё, включая образцы, отложенные на завтра.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Провести дегустацию повторно → Увеличить длительность задачи «Дегустация и корректировка меню» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 45 000 ₽ → Добавить расход на продукты - 25 000 ₽ → Повысить удовлетворённость заказчика на 5 п.п. | +1 дн. к сроку +70 000 ₽ расход (в т. ч. труд 45 000 ₽) +5 п.п. удовлетворённости |
| B | Прислать фотографии блюд вместо повтора → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость заказчика на 10 п.п. | −10 п.п. удовлетворённости |
| C | Отправить остатки курьером → Добавить расход «Доставка образцов» - 10 000 ₽ | +10 000 ₽ расход |

2. «Хотим как на том форуме»

Кейтеринг · раунд 2 · Заказчик

Заказчик прислал фото фуршета с бюджетом втрое больше вашего. Подпись: «ну примерно так, только подешевле».

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Воспроизвести близко к оригиналу → Увеличить длительность задачи «Подготовка блюд» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 30 000 ₽ → Добавить расход «Премиальное меню» - 85 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 15 п.п. | +1 дн. к сроку +115 000 ₽ расход (в т. ч. труд 30 000 ₽) +15 п.п. удовлетворённости |
| B | Оформить запрос на изменение [запрос на изменение] → Согласовать оплачиваемое изменение с Заказчиком, доход +150 000 ₽ → Увеличить длительность задачи «Подготовка блюд» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 30 000 ₽ → Добавить расход «Премиальное меню» - 85 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 10 п.п. | +1 дн. к сроку +115 000 ₽ расход (в т. ч. труд 30 000 ₽) +150 000 ₽ доход +10 п.п. удовлетворённости |
| C | Объяснить, сколько это стоит на самом деле → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 10 п.п. | −10 п.п. удовлетворённости |

3. Кофемашина сдалась первой

Кейтеринг · раунд 3 · Форс-мажор

Единственная кофемашина умерла на сороковой чашке. В очереди двести человек, и половина пришла именно за кофе.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Срочно арендовать две новые → Добавить расход «Аренда двух кофемашин» - 35 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 10 п.п. | +35 000 ₽ расход +10 п.п. удовлетворённости |
| B | Перейти на растворимый → Добавить расход «Растворимый кофе» - 2 000 ₽ → Снизить удовлетворённость на 20 п.п. | +2 000 ₽ расход −20 п.п. удовлетворённости |
| C | Отправить всех в кафе напротив → Расходы не менять → Снизить удовлетворённость на 15 п.п. | −15 п.п. удовлетворённости |

4. Приехал не тот комплект

Сцена · раунд 1 · Подрядчики

Прислали оборудование для свадьбы: зеркальный шар, дым-машина и подсветка в форме сердечек.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Срочно менять весь комплект → Добавить расход «Замена комплекта оборудования» - 45 000 ₽ | +45 000 ₽ расход |
| B | Оставить, но отключить сердечки → Увеличить длительность задачи «Настройка звука и света» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 15 000 ₽ → Снизить удовлетворённость на 10 п.п. | +1 дн. к сроку +15 000 ₽ расход (в т. ч. труд 15 000 ₽) −10 п.п. удовлетворённости |
| C | Использовать как есть → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 25 п.п. | −25 п.п. удовлетворённости |

5. На прогоне фонит звук

Сцена · раунд 2 · Форс-мажор

Каждый раз, когда спикер подходит к краю сцены, зал слышит вой. Спикер считает, что это овации.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Вызвать звукорежиссёра на ночную смену → Создать задачу «Устранение наводки» на ночь перед Днём Х, исполнитель - звукорежиссёр → Стоимость трудозатрат - 15 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. | +15 000 ₽ расход +5 п.п. удовлетворённости |
| B | Разбираться силами команды → Увеличить длительность задачи «Технический прогон» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 33 000 ₽ → Снизить удовлетворённость на 5 п.п. | +1 дн. к сроку +33 000 ₽ расход (в т. ч. труд 33 000 ₽) −5 п.п. удовлетворённости |
| C | Попросить спикеров не подходить к краю → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 25 п.п. | −25 п.п. удовлетворённости |

6. Кот-звукорежиссёр

Сцена · раунд 3 · Бонус

На сцену во время прогона вышел кот площадки, сел у колонки и не сдвинулся с места до конца репетиции. Спикеры решили, что это «к счастью», и выступили без единой накладки. Фото кота уже в корпоративном чате заказчика.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Принять → Провести дополнительный доход «Мерч с котом» - 15 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. → Прикрепить к задаче «Технический прогон» фото кота | +15 000 ₽ доход +5 п.п. удовлетворённости |

7. Аниматор пришёл не в том костюме

Развлечения · раунд 1 · Подрядчики

Ждали робота будущего. Пришёл единорог. Костюм, по словам аниматора, не снимается.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Срочно искать другой костюм → Добавить расход «Срочная аренда костюма» - 20 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. | +20 000 ₽ расход +5 п.п. удовлетворённости |
| B | Переписать сценарий под единорога → Увеличить длительность задачи «Концепция активностей» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 28 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. | +1 дн. к сроку +28 000 ₽ расход (в т. ч. труд 28 000 ₽) +5 п.п. удовлетворённости |
| C | Выпустить как есть → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 10 п.п. | −10 п.п. удовлетворённости |

8. «Хотим что-нибудь с нейросетями»

Развлечения · раунд 2 · Заказчик

Заказчик услышал это слово на другой конференции и теперь хочет, чтобы у вас тоже было.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Сделать AI-фотобудку → Добавить в план задачу «AI-фотобудка» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 28 000 ₽ → Добавить расход «AI-фотобудка» - 55 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 15 п.п. | +1 дн. к сроку +83 000 ₽ расход (в т. ч. труд 28 000 ₽) +15 п.п. удовлетворённости |
| B | Оформить запрос на изменение [запрос на изменение] → Согласовать с заказчиком оплачиваемое изменение: +1 дн. к сроку, доход +120 000 ₽ → Стоимость трудозатрат - 28 000 ₽ → Добавить расход «AI-фотобудка» - 55 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 10 п.п. | +1 дн. к сроку +83 000 ₽ расход (в т. ч. труд 28 000 ₽) +120 000 ₽ доход +10 п.п. удовлетворённости |
| C | Объяснить, что это не входит в объём → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 10 п.п. | −10 п.п. удовлетворённости |

9. Нетворкинг-зона превратилась в спальню

Развлечения · раунд 3 · Форс-мажор

Кресла оказались слишком удобными. Трое спят, один храпит прямо в микрофон подкаст-зоны.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Заменить кресла на барные стулья → Добавить расход «Замена мебели на барные стулья» - 20 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. | +20 000 ₽ расход +5 п.п. удовлетворённости |
| B | Разбудить и включить музыку → Добавить расход «Музыкальное оборудование» - 5 000 ₽ | +5 000 ₽ расход |
| C | Оставить — это тоже нетворкинг → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 10 п.п. | −10 п.п. удовлетворённости |

10. Дизайнер ушёл в середине проекта

Мерч · раунд 1 · Люди

Написал в чат «ушёл в закат» и вышел из всех групп. Файлы называются «финал_финал_2_вот_этот».

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Нанять фрилансера → В ресурсном плане удалить исполнителя на задаче «Дизайн-макеты» → Добавить расход «Фрилансер-дизайнер» - 40 000 ₽ | +40 000 ₽ расход |
| B | Доделать силами команды → Переназначить задачу «Дизайн-макеты» на менеджера проекта в ресурсном плане → Увеличить длительность задачи +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 15 000 ₽ → Добавить расход «Переработки» - 5 000 ₽ → Снизить удовлетворённость на 5 п.п. | +1 дн. к сроку +20 000 ₽ расход (в т. ч. труд 15 000 ₽) −5 п.п. удовлетворённости |
| C | Использовать шаблоны из стока → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 20 п.п. | −20 п.п. удовлетворённости |

11. Заказчик поменял логотип

Мерч · раунд 2 · Заказчик

За три дня до Дня Х компания провела ребрендинг. Тираж уже в печати. Вы узнали об этом из соцсетей.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Перепечатать весь тираж за свой счёт → Увеличить длительность задачи «Печать тиража» +2 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 74 000 ₽ → Добавить расход «Перепечатка тиража» - 130 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 10 п.п. | +2 дн. к сроку +204 000 ₽ расход (в т. ч. труд 74 000 ₽) +10 п.п. удовлетворённости |
| B | Оформить запрос на изменение [запрос на изменение] → Согласовать с Заказчиков оплачиваемое изменение, доход +250 000 ₽ → Увеличить длительность задачи «Печать тиража» +2 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 74 000 ₽ → Добавить расход «Перепечатка тиража» - 130 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 10 п.п. | +2 дн. к сроку +204 000 ₽ расход (в т. ч. труд 74 000 ₽) +250 000 ₽ доход +10 п.п. удовлетворённости |
| C | Отдать тираж со старым логотипом → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 30 п.п. | −30 п.п. удовлетворённости |

12. Гостей больше, мерча не хватает

Мерч · раунд 3 · Заказчик

Пришло на шестьдесят человек больше. Очередь за футболками длиннее очереди на регистрацию.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Срочная допечатка части позиций → Добавить расход «Допечатка тиража» - 45 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. | +45 000 ₽ расход +5 п.п. удовлетворённости |
| B | Раздавать по приоритету: сначала VIP → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 10 п.п. | −10 п.п. удовлетворённости |
| C | Кому не хватило — промокод на доставку → Добавить расход «Промокоды и доставка» - 10 000 ₽ → Снизить удовлетворённость на 5 п.п. | +10 000 ₽ расход −5 п.п. удовлетворённости |

13. Обратный трансфер никто не заказывал

Логистика · раунд 1 · Форс-мажор

Все помнили про «привезти». Про «увезти» не помнил никто. На улице ночь и триста человек.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Срочно поднять перевозчика → Добавить в план задачу «Обратный трансфер» на День Х → Добавить расход «Срочный заказ рейсов» - 60 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. | +60 000 ₽ расход +5 п.п. удовлетворённости |
| B | Вызвать такси централизованно → Добавить расход «Такси для гостей» - 40 000 ₽ | +40 000 ₽ расход |
| C | Разослать ссылку на приложение такси → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 20 п.п. | −20 п.п. удовлетворённости |

14. Автобус забрендировали чужим логотипом

Логистика · раунд 2 · Подрядчики

Перевозчик наклеил логотип предыдущего клиента. Гости уверены, что едут на съезд стоматологов.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Переклеить срочно → Увеличить длительность задачи «Бронирование трансферов» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 26 000 ₽ → Добавить расход «Перебрендирование» - 20 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. | +1 дн. к сроку +46 000 ₽ расход (в т. ч. труд 26 000 ₽) +5 п.п. удовлетворённости |
| B | Заклеить нейтральной плёнкой → Добавить расход «Нейтральная плёнка» - 8 000 ₽ | +8 000 ₽ расход |
| C | Оставить как есть → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 15 п.п. | −15 п.п. удовлетворённости |

15. Автобус-экскурсовод

Логистика · раунд 3 · Бонус

Водитель, который двенадцать лет возит туристов, по дороге так увлекательно рассказал гостям о городе, что трое попросили включить это в программу. Все приехали вовремя и с настроением.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Принять → Провести дополнительный доход «Партнёрская экскурсия» + 25 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. → Добавить в базу знаний заметку «Водителей брифовать на городские байки» | +25 000 ₽ доход +5 п.п. удовлетворённости |

16. На площадке ковролин

Афтепати · раунд 1 · Ресурсы

Танцпол предполагался. Ковролин предполагает другое. Владелец говорит «зато уютно».

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Смонтировать танцевальный настил → Добавить в план задачу «Монтаж танцевального настила» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 16 000 ₽ → Добавить расход «Настил» - 35 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 5 п.п. | +1 дн. к сроку +51 000 ₽ расход (в т. ч. труд 16 000 ₽) +5 п.п. удовлетворённости |
| B | Оставить ковролин → План и бюджет не менять → Снизить удовлетворённость на 10 п.п. | −10 п.п. удовлетворённости |
| C | Искать другую площадку → Увеличить длительность задачи «Подбор и бронирование площадки» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 16 000 ₽ → Добавить расход «Новая площадка» - 60 000 ₽ | +1 дн. к сроку +76 000 ₽ расход (в т. ч. труд 16 000 ₽) |

17. Соседи вызвали полицию

Афтепати · раунд 2 · Форс-мажор

23:40, третий этаж напротив, жалоба на шум. Наряд уже на входе и тоже интересуется, кто диджей.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Договориться и снизить громкость → Добавить расход «Урегулирование с соседями» - 15 000 ₽ → Снизить удовлетворённость на 5 п.п. | +15 000 ₽ расход −5 п.п. удовлетворённости |
| B | Закрыть афтепати раньше → Уменьшить расход по статье «Бар и кейтеринг» - 20 000 ₽ → Снизить удовлетворённость на 20 п.п. | −20 000 ₽ расход −20 п.п. удовлетворённости |
| C | Перенести в закрытое помещение → Увеличить длительность задачи «Проведение и закрытие площадки» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 61 000 ₽ → Добавить расход «Аренда закрытого зала» - 35 000 ₽ | +1 дн. к сроку +96 000 ₽ расход (в т. ч. труд 61 000 ₽) |

18. Заказчик хочет позвать блогера

Афтепати · раунд 3 · Заказчик

Того самого, у которого миллион подписчиков и гонорар размером с аренду площадки.

| Вар. | Что сделать в X-Lance | Последствия в игре |
| --- | --- | --- |
| A | Пригласить блогера → Добавить в план задачу «Выступление блогера» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 16 000 ₽ → Добавить расход «Гонорар блогера» - 90 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 15 п.п. | +1 дн. к сроку +106 000 ₽ расход (в т. ч. труд 16 000 ₽) +15 п.п. удовлетворённости |
| B | Оформить запрос на изменение [запрос на изменение] → Согласовать с Заказчиком оплачиваемое изменение: +1 дн. к сроку, расходы +106 000 ₽ (труд - 16 000 ₽), доход +135 000 ₽ → Добавить в план задачу «Выступление блогера» +1 дн. к сроку → Стоимость трудозатрат - 16 000 ₽ → Добавить расход «Гонорар блогера» - 90 000 ₽ → Повысить удовлетворённость на 10 п.п. | +1 дн. к сроку +106 000 ₽ расход (в т. ч. труд 16 000 ₽) +135 000 ₽ доход +10 п.п. удовлетворённости |
| C | Предложить нескольких микроблогеров → Добавить расход «Микроблогеры» - 20 000 ₽ | +20 000 ₽ расход |