## Кейтеринг
Команда 1. Кейтеринг и фуршет
Доход 1 200 000 ₽ · себестоимость 900 000 ₽ · маржа 25% · 6 дней
№ | Задача | Длительность, дн. | Трудозатраты, чел.-дн. | Назначенные ресурсы | Предшественник | Стоимость труда, ₽ | Отдельный расход | Сумма расхода, ₽ | Примечание
1 | Утверждение меню с заказчиком | 1 | 2 | Менеджер проекта — 1 чел.-дн. Шеф-повар — 1 чел.-дн. | — | 33000 | — | — | веха
2 | Дегустация и корректировка меню | 1 | 3 | Шеф-повар — 1 чел.-дн. Повар — 1 чел.-дн. Менеджер проекта — 1 чел.-дн. | 1 | 45000 | — | —
3 | Закупка продуктов | 1 | 2 | Шеф-повар — 1 чел.-дн. Повар — 1 чел.-дн. | 2 | 30000 | Продукты | 380000 | точка невозврата
4 | Аренда и доставка оборудования | 2 | 2 | Менеджер проекта — 2 чел.-дн. | 2 | 30000 | Аренда оборудования | 202000 | резерв 1 день
5 | Подготовка блюд | 1 | 2 | Шеф-повар — 1 чел.-дн. Повар — 1 чел.-дн. | 3 | 30000 | — | —
6 | Монтаж фуршетной зоны | 1 | 3 | Шеф-повар — 1 чел.-дн. Повар — 1 чел.-дн. Менеджер проекта — 1 чел.-дн. | 4; 5 | 45000 | — | —
7 | Обслуживание мероприятия и уборка | 1 | 3 | Шеф-повар — 1 чел.-дн. Повар — 1 чел.-дн. Менеджер проекта — 1 чел.-дн. | 6 | 45000 | Официанты (подряд) | 60000 | веха · День Х
| ИТОГО по проекту |  | 17 |  |  | 258000 |  | 642000
РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ
Ресурс или статья | Тип | Ставка в день, ₽ | Загрузка, чел.-дн. | Плановая стоимость, ₽
Шеф-повар | Трудовой ресурс | 18000 | 6 | 108000
Повар | Трудовой ресурс | 12000 | 5 | 60000
Менеджер проекта | Трудовой ресурс | 15000 | 6 | 90000
Официанты (подряд) | Отдельный расход | — | — | 60000
Продукты | Отдельный расход | — | — | 380000
Аренда оборудования | Отдельный расход | — | — | 202000
ИТОГО себестоимость |  |  |  | 900000
Сверка: сумма по задачам (строка 12) должна совпасть с этой строкой.

## Сцена
Команда 2. Сцена и техническое оснащение
Доход 1 250 000 ₽ · себестоимость 950 000 ₽ · маржа 24% · 6 дней
№ | Задача | Длительность, дн. | Трудозатраты, чел.-дн. | Назначенные ресурсы | Предшественник | Стоимость труда, ₽ | Отдельный расход | Сумма расхода, ₽ | Примечание
1 | Техническое задание | 1 | 1 | Технический директор — 1 чел.-дн. | — | 18000 | — | — | веха
2 | Подбор и бронирование оборудования | 1 | 2 | Технический директор — 1 чел.-дн. Звукорежиссёр — 1 чел.-дн. | 1 | 33000 | Аренда оборудования | 480000
3 | Логистика и доставка | 1 | 1 | Технический директор — 1 чел.-дн. | 2 | 18000 | Логистика | 82000 | критический путь
4 | Монтаж сценического комплекса | 2 | 3 | Технический директор — 2 чел.-дн. Звукорежиссёр — 1 чел.-дн. | 3 | 51000 | Монтажники (подряд) Расходные материалы | 220000
5 | Настройка звука и света | 1 | 1 | Звукорежиссёр — 1 чел.-дн. | 4 (СС + 1 день) | 15000 | — | —
6 | Технический прогон | 0 | — | — | 4; 5 | — | — | — | веха · 0 дней
7 | Мероприятие и демонтаж | 1 | 2 | Технический директор — 1 чел.-дн. Звукорежиссёр — 1 чел.-дн. | 6 | 33000 | — | — | веха · День Х
| ИТОГО по проекту |  | 10 |  |  | 168000 |  | 782000
РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ
Ресурс или статья | Тип | Ставка в день, ₽ | Загрузка, чел.-дн. | Плановая стоимость, ₽
Технический директор | Трудовой ресурс | 18000 | 6 | 108000
Звукорежиссёр | Трудовой ресурс | 15000 | 4 | 60000
Монтажники (подряд) | Отдельный расход | — | — | 150000
Аренда оборудования | Отдельный расход | — | — | 480000
Логистика | Отдельный расход | — | — | 82000
Расходные материалы | Отдельный расход | — | — | 70000
ИТОГО себестоимость |  |  |  | 950000
Сверка: сумма по задачам (строка 12) должна совпасть с этой строкой.

## Развлечения
Команда 3. Развлекательная и нетворкинг-зона
Доход 1 150 000 ₽ · себестоимость 851 000 ₽ · маржа 26% · 6 дней
№ | Задача | Длительность, дн. | Трудозатраты, чел.-дн. | Назначенные ресурсы | Предшественник | Стоимость труда, ₽ | Отдельный расход | Сумма расхода, ₽ | Примечание
1 | Концепция активностей | 1 | 2 | Креативный продюсер — 1 чел.-дн. Координатор — 1 чел.-дн. | — | 28000 | — | — | веха
2 | Подбор ведущих и артистов | 1 | 1 | Креативный продюсер — 1 чел.-дн. | 1 | 16000 | — | — | дефицитный ресурс
3 | Закупка реквизита | 1 | 1 | Координатор — 1 чел.-дн. | 1 | 12000 | Реквизит | 260000 | параллельно задаче 2
4 | Застройка зоны | 2 | 4 | Креативный продюсер — 2 чел.-дн. Координатор — 2 чел.-дн. | 2; 3 | 56000 | Застройка (подряд) | 300000 | критический путь
5 | Тестовый прогон активностей | 1 | 3 | Креативный продюсер — 1 чел.-дн. Ведущий — 1 чел.-дн. Координатор — 1 чел.-дн. | 4 | 68000 | — | — | веха
6 | Проведение | 1 | 3 | Креативный продюсер — 1 чел.-дн. Ведущий — 1 чел.-дн. Координатор — 1 чел.-дн. | 5 | 68000 | Прочие расходы | 43000 | веха · День Х
| ИТОГО по проекту |  | 14 |  |  | 248000 |  | 603000
РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ
Ресурс или статья | Тип | Ставка в день, ₽ | Загрузка, чел.-дн. | Плановая стоимость, ₽
Креативный продюсер | Трудовой ресурс | 16000 | 6 | 96000
Ведущий | Трудовой ресурс | 40000 | 2 | 80000
Координатор | Трудовой ресурс | 12000 | 6 | 72000
Реквизит | Отдельный расход | — | — | 260000
Застройка (подряд) | Отдельный расход | — | — | 300000
Прочие расходы | Отдельный расход | — | — | 43000
ИТОГО себестоимость |  |  |  | 851000
Сверка: сумма по задачам (строка 11) должна совпасть с этой строкой.

## Мерч
Команда 4. Мерч и брендирование
Доход 1 200 000 ₽ · себестоимость 900 000 ₽ · маржа 25% · 6 дней
№ | Задача | Длительность, дн. | Трудозатраты, чел.-дн. | Назначенные ресурсы | Предшественник | Стоимость труда, ₽ | Отдельный расход | Сумма расхода, ₽ | Примечание
1 | Дизайн-макеты | 1 | 2 | Дизайнер — 1 чел.-дн. Менеджер проекта — 1 чел.-дн. | — | 29000 | — | —
2 | Согласование макетов с заказчиком | 1 | 2 | Дизайнер — 1 чел.-дн. Менеджер проекта — 1 чел.-дн. | 1 | 29000 | — | — | веха
3 | Печать тиража | 2 | 6 | Дизайнер — 2 чел.-дн. Менеджер проекта — 2 чел.-дн. Контроль качества — 2 чел.-дн. | 2 | 74000 | Печать тиража | 520000 | точка невозврата
4 | Контроль качества | 0 | — | — | 3 | — | — | — | веха · 0 дней
5 | Упаковка и комплектация | 1 | 3 | Менеджер проекта — 1 чел.-дн. Контроль качества — 1 чел.-дн. Дизайнер — 1 чел.-дн. | 4 | 37000 | Упаковка | 136000
6 | Логистика на площадку | 1 | 1 | Менеджер проекта — 1 чел.-дн. | 5 | 15000 | Логистика | 60000
7 | Раздача участникам | 0 | — | — | 6 | — | — | — | веха · День Х
| ИТОГО по проекту |  | 14 |  |  | 184000 |  | 716000
РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ
Ресурс или статья | Тип | Ставка в день, ₽ | Загрузка, чел.-дн. | Плановая стоимость, ₽
Дизайнер | Трудовой ресурс | 14000 | 5 | 70000
Менеджер проекта | Трудовой ресурс | 15000 | 6 | 90000
Контроль качества | Трудовой ресурс | 8000 | 3 | 24000
Печать тиража | Отдельный расход | — | — | 520000
Упаковка | Отдельный расход | — | — | 136000
Логистика | Отдельный расход | — | — | 60000
ИТОГО себестоимость |  |  |  | 900000
Сверка: сумма по задачам (строка 12) должна совпасть с этой строкой.

## Логистика
Команда 5. Трансфер и логистика гостей
Доход 1 180 000 ₽ · себестоимость 885 000 ₽ · маржа 25% · 6 дней
№ | Задача | Длительность, дн. | Трудозатраты, чел.-дн. | Назначенные ресурсы | Предшественник | Стоимость труда, ₽ | Отдельный расход | Сумма расхода, ₽ | Примечание
1 | Сбор списков гостей | 2 | 6 | Логист — 2 чел.-дн. Координатор — 2 чел.-дн. Диспетчерская — 2 чел.-дн. | — | 70000 | — | — | внешняя зависимость
2 | Маршруты и расписание | 1 | 3 | Логист — 1 чел.-дн. Координатор — 1 чел.-дн. Диспетчерская — 1 чел.-дн. | 1 | 35000 | — | — | веха
3 | Договор с перевозчиком | 1 | 3 | Логист — 1 чел.-дн. Координатор — 1 чел.-дн. Диспетчерская — 1 чел.-дн. | 2 | 35000 | Перевозчик (подряд) | 520000
4 | Бронирование трансферов | 1 | 2 | Логист — 1 чел.-дн. Координатор — 1 чел.-дн. | 3 | 26000 | Резервные такси | 90000
5 | Диспетчерская подготовка и тест | 1 | 1 | Диспетчерская — 1 чел.-дн. | 3 | 9000 | — | — | веха · параллельно задаче 4
6 | Координация в День Х | 1 | 3 | Логист — 1 чел.-дн. Координатор — 1 чел.-дн. Диспетчерская — 1 чел.-дн. | 4; 5 | 35000 | Прочие расходы | 65000 | веха · День Х
| ИТОГО по проекту |  | 18 |  |  | 210000 |  | 675000
РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ
Ресурс или статья | Тип | Ставка в день, ₽ | Загрузка, чел.-дн. | Плановая стоимость, ₽
Логист | Трудовой ресурс | 14000 | 6 | 84000
Координатор | Трудовой ресурс | 12000 | 6 | 72000
Диспетчерская | Трудовой ресурс | 9000 | 6 | 54000
Перевозчик (подряд) | Отдельный расход | — | — | 520000
Резервные такси | Отдельный расход | — | — | 90000
Прочие расходы | Отдельный расход | — | — | 65000
ИТОГО себестоимость |  |  |  | 885000
Сверка: сумма по задачам (строка 11) должна совпасть с этой строкой.

## Афтепати
Команда 6. Афтепати
Доход 1 220 000 ₽ · себестоимость 915 000 ₽ · маржа 25% · 6 дней
№ | Задача | Длительность, дн. | Трудозатраты, чел.-дн. | Назначенные ресурсы | Предшественник | Стоимость труда, ₽ | Отдельный расход | Сумма расхода, ₽ | Примечание
1 | Подбор и бронирование площадки | 1 | 1 | Продюсер — 1 чел.-дн. | — | 16000 | Аренда площадки | 340000 | веха
2 | Согласование программы | 1 | 1 | Продюсер — 1 чел.-дн. | 1 | 16000 | — | —
3 | Артисты и диджей | 1 | 1 | Продюсер — 1 чел.-дн. | 2 | 16000 | — | — | дефицитный ресурс
4 | Оформление лицензий и разрешений | 2 | 1 | Продюсер — 1 чел.-дн. | 3 | 16000 | Охрана | 44000 | внешняя зависимость · загрузка 50%
5 | Декор, свет, звук | 2 | 2 | Продюсер — 1 чел.-дн. Диджей — 1 чел.-дн. | 3 | 61000 | Свет и декор | 105000 | критический путь · загрузка 50%
6 | Проведение и закрытие площадки | 1 | 2 | Продюсер — 1 чел.-дн. Диджей — 1 чел.-дн. | 4; 5 | 61000 | Бар и кейтеринг | 240000 | веха · День Х
| ИТОГО по проекту |  | 8 |  |  | 186000 |  | 729000
РЕСУРСЫ И РАСХОДЫ
Ресурс или статья | Тип | Ставка в день, ₽ | Загрузка, чел.-дн. | Плановая стоимость, ₽
Продюсер | Трудовой ресурс | 16000 | 6 | 96000
Диджей | Трудовой ресурс | 45000 | 2 | 90000
Аренда площадки | Отдельный расход | — | — | 340000
Бар и кейтеринг | Отдельный расход | — | — | 240000
Свет и декор | Отдельный расход | — | — | 105000
Охрана | Отдельный расход | — | — | 44000
ИТОГО себестоимость |  |  |  | 915000
Сверка: сумма по задачам (строка 11) должна совпасть с этой строкой.