# «Спаси конференцию!» — колода из 18 карточек: разбор по PMBOK

X-Lance · по три карточки на команду для раундов 1–3 · процессы PMBOK 6-й редакции, домены 7-й, стратегии выбора вариантов

Номера процессов PMBOK приведены по памяти и требуют сверки с вашей копией руководства. Цифры вариантов и раунды — из колоды X-Lance_Koloda_18_kartochek.pdf: во всех вариантах срок считается целыми днями.

## 1. Как читать документ

Для каждой из 18 карточек даны: ситуация и процессы PMBOK, на которые она давит; тип каждого варианта (стратегия реагирования по PMBOK); эффект варианта в игре и «потери» — единая цена срока, денег и доверия заказчика в тысячах рублей; стратегия, при которой вариант оптимален; объяснение, почему так. Раздел 2 — рамка и правила выбора, раздел 3 — карточки по командам, раздел 4 — сводная матрица, раздел 5 — вопросы дебрифа и ограничения.

## 2. Методологическая рамка: PMBOK и логика игры

Игра переводит три критерия успеха проекта в KPI, а категории карточек — в области знаний PMBOK, поэтому каждое решение можно разобрать как управленческий процесс.

### KPI игры и ограничения проекта

| KPI игры | Ограничение проекта (PMBOK 6) | Процессы контроля | Домен 7-й редакции |
| --- | --- | --- | --- |
| Срок (база 6 дн.) | Расписание | Develop Schedule (6.5), Control Schedule (6.6) | Планирование; Поставка |
| Маржинальность | Бюджет и стоимость | Determine Budget (7.3), Control Costs (7.4) | Планирование; Измерение |
| Удовлетворённость заказчика | Заинтересованные стороны и качество | Manage Stakeholder Engagement (13.3), Monitor Stakeholder Engagement (13.4), Control Quality (8.3) | Заинтересованные стороны; Поставка |

### Категории карточек и области знаний

| Категория | Область знаний (PMBOK 6) | Ключевые процессы | Принципы 7-й редакции |
| --- | --- | --- | --- |
| Люди | Управление ресурсами | Acquire Resources (9.3), Develop Team (9.4), Manage Team (9.5), Control Resources (9.6) | Команда; Лидерство |
| Подрядчики | Управление закупками | Plan Procurement Management (12.1), Conduct Procurements (12.2), Control Procurements (12.3) | Стюардство; Качество |
| Заказчик | Заинтересованные стороны, содержание, интеграция | Plan Stakeholder Engagement (13.2), Control Scope (5.6), Perform Integrated Change Control (4.6) | Заинтересованные стороны; Ценность; Изменение |
| Форс-мажор | Управление рисками | Identify Risks (11.2), Plan Risk Responses (11.5), Implement Risk Responses (11.6), Monitor Risks (11.7) | Риск; Адаптивность и устойчивость |
| Ресурсы | Управление ресурсами и качеством | Estimate Activity Resources (9.2), Control Resources (9.6), Control Quality (8.3) | Качество; Сложность |
| Универсальные | Коммуникации и ресурсы | Manage Communications (10.2), Monitor Communications (10.3), Manage Team (9.5) | Команда; Заинтересованные стороны |
| Бонус | Риски (позитивные) | Plan Risk Responses (11.5) для возможностей | Ценность; Риск |

### Что важно понимать до разбора

- Все карточки — ситуации фазы исполнения. В PMBOK это группы процессов «Исполнение» и «Мониторинг и контроль»; их профилактика относится к «Планированию». Отсюда главный вывод дебрифа: большинство потерь можно было дешевле закрыть на этапе планирования.

- В игре нет резерва. PMBOK 6 (7.3 Determine Budget) различает резерв на непредвиденные расходы (contingency reserve, внутри базового плана) и управленческий резерв (management reserve, вне базового плана). Каждый платный вариант — это трата резерва, которого у команды нет, поэтому она целиком бьёт по марже.

- Правило 3 методички — это Integrated Change Control. Обоснованный запрос на изменение пересматривает базовый план, и отклонение не возникает. Без запроса тот же расход считается перерасходом. Так игра показывает разницу между управляемым изменением и расползанием объёма.

- Правило 2 методички — это управление коммуникациями. Плюс или минус до 5 п.п. за качество коммуникации соответствуют Manage Communications (10.2) и Manage Stakeholder Engagement (13.3): раннее предупреждение о проблеме ценится выше, чем скрытая проблема.

## Как принимаются решения: приоритеты и стратегии

### Единая цена: эквивалент потерь

Курс методички: 1 день ≈ 43 000 ₽ ≈ 14 п.п. удовлетворённости, значит 1 п.п. ≈ 3 070 ₽. Потери варианта считаются в тысячах рублей: чем меньше, тем лучше, отрицательное значение — выигрыш.

L = \Delta C - \Delta R + 43 \cdot \Delta T - 3{,}07 \cdot \Delta S

Здесь ΔC — расход, ΔR — доход (тыс. ₽), ΔT — дни, ΔS — п.п. удовлетворённости. Для вариантов «запрос на изменение» игра пересматривает базовый план (Правило 3), поэтому их расход, доход и дни нейтральны и считается только ΔS; в реальной экономике чистый доход (ΔR − ΔC) — выигрыш сверх этого.

### Типы решений по PMBOK

| Тип решения | Что делаем | Процесс PMBOK 6 | Когда оправдан |
| --- | --- | --- | --- |
| Избежать (avoid) | Убираем причину или меняем план | Plan Risk Responses (11.5) | Удар по критическому пути или безопасности |
| Смягчить (mitigate) | Снижаем влияние: доплата, замена ресурса, обходное решение | Implement Risk Responses (11.6) | Цена смягчения меньше цены последствий |
| Передать (transfer) | Переносим ответственность на подрядчика: претензия, штраф, контракт | Control Procurements (12.3) | Причина — нарушение условий контракта |
| Принять (accept) | Пассивно — ничего не делаем; активно — закладываем резерв | Plan Risk Responses (11.5) | Последствия малы или дешевле ответа |
| Эскалировать (escalate) | Выносим владельцу вне проекта | Plan Risk Responses (11.5) | Вопрос вне полномочий команды |
| Формализовать изменение | Запрос, одобрение, пересмотр базового плана | Perform Integrated Change Control (4.6) | Объём вырос по инициативе заказчика |
| Урезать объём (descoping) | Согласуем сокращение требований | Control Scope (5.6) | Срок или бюджет жёстче объёма |
| Сжать график | Crashing — деньги за время; fast tracking — параллельность и риск | Control Schedule (6.6) | Дата жёсткая |
| Управлять ожиданиями | Разъясняем, фиксируем решения, предупреждаем заранее | Manage Stakeholder Engagement (13.3) | Заказчик влиятелен, ресурсов на уступку нет |
| Использовать возможность | Exploit, enhance, share или accept для позитивного риска | Plan Risk Responses (11.5) | Появилась выгода |

### Четыре стратегии выбора

| Стратегия | Что защищает | Правило выбора варианта | Когда оправдана | Цена ошибки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бережём маржу | Бюджет | Минимум расхода (максимум чистого дохода); при равенстве — меньше потерь | Плановая маржа тонкая, срок и заказчик гибкие | Сгорают п.п.: 15–25 п.п. стоят 46–77 тыс. |
| Бережём срок | Расписание | Минимум дней; при равенстве — меньше потерь | Дата жёсткая, штраф за срыв, критический путь | Деньги: сжатие стоит 20–60 тыс. |
| Бережём заказчика | Заинтересованные стороны | Максимум п.п.; при равенстве — дешевле | Стратегический клиент, повторные заказы | Маржа: 1 п.п. ≈ 3 тыс. ₽ переплаты |
| Баланс (по ценности) | Ценность проекта | Минимум L | Приоритеты не заданы; режим по умолчанию | Хуже видит качественные риски |

### Три правила, которые подтверждает эта колода

- Расширение объёма без запроса на изменение — самый дорогой ответ. В карточках 2 и 8 вариант с запросом на изменение лучший по балансу и по марже, а выполнение «в подарок» (A) стоит 82 и 52 тыс.

- Целый день дороже почти любых денег. Из 14 вариантов с +1 днём (без запросов на изменение) лучшим по балансу оказывается только 1 — отрисовка вектора в карточке 11.

- Пассивное принятие редко оптимально. Из девяти вариантов «оставить как есть» (карточки 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 16, 18) по балансу выигрывает один — «оставить ковролин» (16), и именно там метрика расходится с логикой качества.

## 3. Карточки по командам

## Кейтеринг (карточки 1–3)

### 1. Дегустация прошла слишком хорошо

Кейтеринг · раунд 1 · Заказчик

Заказчик привёл на дегустацию восемь коллег. Съели всё, включая образцы, отложенные на завтра.

Ситуация. Заказчик привёл на дегустацию восемь коллег, образцы съедены; нужно решить, повторять ли её.

Что затрагивает. Manage Stakeholder Engagement (13.3), Control Scope (5.6), Control Costs (7.4). 7-я редакция: домен «Заинтересованные стороны».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Провести дегустацию повторно | Принять расширение объёма без оформления | +1 дн., +25 тыс. ₽, +5 п.п. | +53 | Заказчик |
| B. Прислать фотографии блюд вместо повтора | Смягчить дешёвой заменой | −10 п.п. | +31 | Маржа |
| C. Отправить остатки курьером | Управлять ожиданиями компенсацией | +10 тыс. ₽ | +10 | Баланс, Срок |

Почему так. Повтор дегустации (A) обходится в 53 тыс.: 25 тыс. расхода и целый день (43 тыс.) за +5 п.п. (−15 тыс.). Курьер с остатками (C) закрывает ожидание заказчика за 10 тыс. и не трогает срок, а фото вместо повтора (B) стоит 31 тыс. из-за −10 п.п. Повтор оправдан только при стратегии «заказчик»: +5 п.п. — максимум. Урок: недорогой жест внимания дешевле, чем восстановление доверия, а лишний день на критическом отрезке — это 43 тыс.

### 2. «Хотим как на том форуме»

Кейтеринг · раунд 2 · Заказчик

Заказчик прислал фото фуршета с бюджетом втрое больше вашего. Подпись: «ну примерно так, только подешевле».

Ситуация. Заказчик прислал фото фуршета с бюджетом втрое больше и просит «то же, но подешевле».

Что затрагивает. Perform Integrated Change Control (4.6), Define Scope (5.3), Control Scope (5.6), Determine Budget (7.3), Manage Stakeholder Engagement (13.3). 7-я редакция: принципы «Ценность» и «Изменение».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Воспроизвести близко к оригиналу | Неконтролируемое расширение объёма | +1 дн., +85 тыс. ₽, +15 п.п. | +82 | Заказчик |
| B. Оформить запрос на изменение | Формализовать изменение | +1 дн., +85 тыс. ₽ расход, +110 тыс. ₽ доход, +10 п.п. | −31 | Баланс, Маржа |
| C. Объяснить, сколько это стоит на самом деле | Управлять ожиданиями, не менять объём | −10 п.п. | +31 | Срок |

Почему так. Вариант A тратит те же 85 тыс., что и B, но без встречного дохода: разница между ними ≈ 113 тыс. в эквиваленте. Запрос на изменение переводит рост объёма в базовый план (Правило 3), поэтому здесь нет перерасхода, а в реальности остаётся ещё +25 тыс. чистого дохода. Вариант C выбирают, когда дату менять нельзя: он не добавляет ни дня, но платит 10 п.п.

### 3. Кофемашина сдалась первой

Кейтеринг · раунд 3 · Форс-мажор

Единственная кофемашина умерла на сороковой чашке. В очереди двести человек, и половина пришла именно за кофе.

Ситуация. Единственная кофемашина вышла из строя на сороковой чашке, в очереди двести человек, и половина пришла за кофе.

Что затрагивает. Identify Risks (11.2) — единственная точка отказа без резерва, Implement Risk Responses (11.6), Control Resources (9.6), Control Costs (7.4), Manage Stakeholder Engagement (13.3). 7-я редакция: домены «Неопределённость» и «Заинтересованные стороны».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Срочно арендовать две новые | Смягчить: нарастить мощность арендой | +35 тыс. ₽, +10 п.п. | +4 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Перейти на растворимый | Обходное решение: снизить качество продукта | +2 тыс. ₽, −20 п.п. | +63 | — |
| C. Отправить всех в кафе напротив | Принять пассивно, переложить проблему на гостей | −15 п.п. | +46 | Маржа |

Почему так. Аренда двух машин (A) стоит 35 тыс., но +10 п.п. возвращают почти всю сумму: потери всего +4 тыс. Растворимый кофе (B) почти бесплатен в деньгах, зато −20 п.п. обходятся в 63 тыс. Отправить гостей в кафе напротив (C) стоит 46 тыс. Максимум по марже даёт C, по всем остальным критериям выигрывает A. Профилактика: резервная единица оборудования для критичной услуги на этапе Plan Risk Responses (11.5).

## Сцена (карточки 4–6)

### 4. Приехал не тот комплект

Сцена · раунд 1 · Подрядчики

Прислали оборудование для свадьбы: зеркальный шар, дым-машина и подсветка в форме сердечек.

Ситуация. Вместо конференц-техники прислали свадебный комплект: зеркальный шар, дым-машина, сердечки.

Что затрагивает. Control Procurements (12.3) — претензия по условиям договора, Manage Quality (8.2), Control Quality (8.3), Plan Procurement Management (12.1) — критерии приёмки. 7-я редакция: принцип «Качество».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Срочно менять весь комплект | Смягчить и передать: заменить и предъявить претензию поставщику | +45 тыс. ₽ | +45 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Оставить, но отключить сердечки | Принять с обходным решением | +1 дн., −10 п.п. | +74 | Маржа |
| C. Использовать как есть | Принять пассивно | −25 п.п. | +77 | — |

Почему так. Замена комплекта (A) стоит 45 тыс. и не затрагивает расписание. Вариант B теперь отдаёт день на настройку света и −10 п.п.: потери 74 тыс., почти как у «использовать как есть» (C, 77 тыс.). A дешевле на 29–32 тыс. B выбирают только при стратегии «маржа» из-за нулевого расхода, но платят потерями. В проекте к замене добавляется претензия поставщику (Control Procurements, 12.3): в игре возврат денег не моделируется, поэтому A на практике ещё выгоднее. Профилактика: критерии приёмки оборудования в техзадании поставщика.

### 5. Звукорежиссёр сломал руку

Сцена · раунд 2 · Люди

Играл в падел на выходных. Уверяет, что сведёт одной рукой. Пульт с ним не согласен.

Ситуация. Ключевой специалист по звуку не может работать, до технического прогона остаются дни.

Что затрагивает. Acquire Resources (9.3), Manage Team (9.5), Control Resources (9.6), Plan Resource Management (9.1) — матрица компетенций и дублёр, Identify Risks (11.2) — зависимость от одного человека. 7-я редакция: домен «Команда».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Срочная замена с рынка | Избежать: заменить ресурс | +50 тыс. ₽ | +50 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Свой техник плюс консультант онлайн | Смягчить: временно закрыть компетенцию | +1 дн., +15 тыс. ₽, −5 п.п. | +73 | — |
| C. Обойтись без профильного звукорежиссёра | Принять пассивно | −20 п.п. | +61 | Маржа |

Почему так. B выглядит дешевле, но добавляет день и не закрывает риск качества звука: на день прогона это сопоставимо с 73 тыс. потерь. C экономит деньги, но переносит риск на выступление спикеров. Профилактика: матрица компетенций с дублёром на ключевые роли.

### 6. На прогоне фонит звук

Сцена · раунд 3 · Форс-мажор

Каждый раз, когда спикер подходит к краю сцены, зал слышит вой. Спикер считает, что это овации.

Ситуация. Каждый раз, когда спикер подходит к краю сцены, зал слышит вой.

Что затрагивает. Manage Quality (8.2), Control Quality (8.3), Implement Risk Responses (11.6), Manage Team (9.5) — переработки, Control Costs (7.4). 7-я редакция: домен «Поставка».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Вызвать инженера на ночную смену | Смягчить: деньги за время (crashing) | +35 тыс. ₽, +5 п.п. | +20 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Разбираться силами команды | Смягчить внутренним ресурсом | +1 дн., −5 п.п. | +58 | Маржа |
| C. Попросить спикеров не подходить к краю | Обходное решение, принять дефект | −25 п.п. | +77 | — |

Почему так. Прогон — последний шанс исправить дефект до Дня Х, поэтому платное решение окупается: ночная смена инженера (A) стоит 35 тыс., а +5 п.п. возвращают 15 тыс., итого +20 тыс. Разбираться силами команды (B) отнимает день и даёт −5 п.п.: 58 тыс., потому что день стоит 43 тыс. Просьба к спикерам не подходить к краю (C) переносит дефект на выступающих и стоит 77 тыс. Контроль качества (Control Quality, 8.3) на прогоне именно для этого и нужен.

## Развлечения (карточки 7–9)

### 7. Аниматор пришёл не в том костюме

Развлечения · раунд 1 · Подрядчики

Ждали робота будущего. Пришёл единорог. Костюм, по словам аниматора, не снимается.

Ситуация. Ожидали робота будущего, пришёл единорог, костюм не снимается.

Что затрагивает. Control Procurements (12.3) — соответствие контракту, Validate Scope (5.5), Control Scope (5.6) — сценарий, Manage Quality (8.2). 7-я редакция: принцип «Адаптивность и устойчивость».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Срочно искать другой костюм | Избежать: заменить поставку | +20 тыс. ₽, +5 п.п. | +5 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Переписать сценарий под единорога | Адаптация: принять и переработать план | +1 дн., +5 п.п. | +28 | Маржа |
| C. Выпустить как есть | Принять пассивно | −10 п.п. | +31 | — |

Почему так. Срочная замена костюма (A) стоит 20 тыс. и приносит +5 п.п.: потери всего 5 тыс. Переписать сценарий под единорога (B) тоже даёт +5 п.п., но отнимает день, и потери вырастают до 28 тыс. Выпустить как есть (C) стоит 31 тыс. из-за −10 п.п. B остаётся примером адаптивного подхода (принять результат и перестроить план), но он выигрывает у A только тогда, когда время есть, а денег нет. Профилактика: чек-лист приёмки подрядчика перед Днём Х (Plan Procurement Management, 12.1).

### 8. «Хотим что-нибудь с нейросетями»

Развлечения · раунд 2 · Заказчик

Заказчик услышал это слово на другой конференции и теперь хочет, чтобы у вас тоже было.

Ситуация. Заказчик хочет AI-активность без требования в объёме.

Что затрагивает. Perform Integrated Change Control (4.6), Define Scope (5.3), Control Scope (5.6), Determine Budget (7.3). 7-я редакция: принципы «Ценность» и «Изменение».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Сделать AI-фотобудку | Неконтролируемое расширение объёма | +1 дн., +55 тыс. ₽, +15 п.п. | +52 | Заказчик |
| B. Оформить запрос на изменение | Формализовать изменение | +1 дн., +55 тыс. ₽ расход, +80 тыс. ₽ доход, +10 п.п. | −31 | Баланс, Маржа |
| C. Объяснить, что это не входит в объём | Управлять ожиданиями, не менять объём | −10 п.п. | +31 | Срок |

Почему так. Структура та же, что и у «Форума» (карточка 2): «модное слово» — это новое требование, и его нужно превратить в зафиксированный объём с ценой. A тратит 55 тыс. и день без встречного дохода; B делает то же с компенсацией в 80 тыс. C — запасной вариант, когда дату трогать нельзя.

### 9. Нетворкинг-зона превратилась в спальню

Развлечения · раунд 3 · Форс-мажор

Кресла оказались слишком удобными. Трое спят, один храпит прямо в микрофон подкаст-зоны.

Ситуация. Кресла оказались слишком удобными: трое спят, один храпит в микрофон.

Что затрагивает. Manage Quality (8.2), Control Quality (8.3), Implement Risk Responses (11.6), Monitor and Control Project Work (4.5) — корректирующее действие, Manage Stakeholder Engagement (13.3). 7-я редакция: домен «Поставка».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Заменить кресла на барные стулья | Корректирующее действие: устранить причину | +20 тыс. ₽, +5 п.п. | +5 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Разбудить и включить музыку | Обходное решение: убрать симптом | +5 тыс. ₽ | +5 | — |
| C. Оставить — это тоже нетворкинг | Принять | −10 п.п. | +31 | Маржа |

Почему так. A и B одинаково дешёвы, но разны по смыслу: B — обходное решение (workaround), он убирает симптом на минуту; A — корректирующее действие, оно устраняет причину и даёт +5 п.п. В реальном проекте выбирают A, если проблема вернётся, и B, если бюджет исчерпан.

## Мерч (карточки 10–12)

### 10. Дизайнер ушёл в середине проекта

Мерч · раунд 1 · Люди

Написал в чат «ушёл в закат» и вышел из всех групп. Файлы называются «финал_финал_2_вот_этот».

Ситуация. Дизайнер вышел из всех групп, файлы называются «финал\_финал\_2\_вот\_этот».

Что затрагивает. Acquire Resources (9.3), Manage Team (9.5), Manage Project Knowledge (4.4) — передача знаний, Plan Resource Management (9.1), Identify Risks (11.2) — зависимость от одного человека. 7-я редакция: домен «Команда».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Нанять фрилансера | Избежать: заменить ресурс | +40 тыс. ₽ | +40 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Доделать силами команды | Смягчить внутренним ресурсом | +1 дн., +20 тыс. ₽, −5 п.п. | +78 | — |
| C. Использовать шаблоны из стока | Принять снижение качества | −20 п.п. | +61 | Маржа |

Почему так. B — самый дорогой вариант (78 тыс.): день протяжки перед печатью, которая стартует на второй день. C экономит деньги, но рискует макетом перед точкой невозврата — метрика игры такой риск недооценивает. Профилактика: единое хранилище исходников и конфигурационное управление (Manage Project Knowledge, 4.4).

### 11. Спонсор прислал логотип в Word

Мерч · раунд 2 · Заказчик

Внутри документа — скриншот с сайта. В письме просьба «сделать в векторе, как обычно».

Ситуация. Внутри документа — скриншот с сайта, а печати нужен вектор.

Что затрагивает. Collect Requirements (5.2) — требования к входным данным, Control Quality (8.3), Plan Stakeholder Engagement (13.2), Perform Integrated Change Control (4.6) — дополнительная работа дизайнеру. 7-я редакция: принцип «Качество».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Отрисовать вектор самим | Смягчить: доработать входные данные | +1 дн., +20 тыс. ₽, +10 п.п. | +32 | Баланс, Заказчик |
| B. Печатать из скриншота | Принять снижение качества | −15 п.п. | +46 | Маржа, Срок |
| C. Требовать исходник и ждать | Передать ответственность заказчику | +1 дн., −5 п.п. | +58 | — |

Почему так. Отрисовка вектора самим (A) стоит 20 тыс. и день (43 тыс.), но +10 п.п. возвращают 31 тыс.: потери 32 тыс., это лучший вариант по балансу и для заказчика. Печать из скриншота (B) не тратит ни денег, ни дней, зато −15 п.п. стоят 46 тыс.; по сроку и марже она лучшая. Вариант C (требовать исходник) правильный по смыслу: входные данные должен предоставить заказчик, но день перед печатью, которая является точкой невозврата, и −5 п.п. обходятся в 58 тыс. В реальном проекте дополнительную работу дизайнера оформляют как запрос на изменение.

### 12. Гостей больше, мерча не хватает

Мерч · раунд 3 · Заказчик

Пришло на шестьдесят человек больше. Очередь за футболками длиннее очереди на регистрацию.

Ситуация. Пришло на шестьдесят человек больше, очередь за футболками длиннее очереди на регистрацию.

Что затрагивает. Control Scope (5.6), Estimate Costs (7.2) — запас тиража, Control Costs (7.4), Plan Stakeholder Engagement (13.2) — приоритизация по влиянию, Manage Stakeholder Engagement (13.3). 7-я редакция: домен «Заинтересованные стороны».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Срочная допечатка части позиций | Смягчить: нарастить ресурс | +45 тыс. ₽, +5 п.п. | +30 | Заказчик |
| B. Раздавать по приоритету: сначала VIP | Приоритизация заинтересованных сторон, принять потерю | −10 п.п. | +31 | Маржа |
| C. Кому не хватило — промокод на доставку | Компенсировать отложенным решением | +10 тыс. ₽, −5 п.п. | +25 | Баланс, Срок |

Почему так. Все три варианта лежат в коридоре 25–31 тыс.: доминирующего ответа нет, и выбор задаётся стратегией. Это учебный случай «выбор по приоритету»: приоритет маржи даёт B, приоритет заказчика — A, баланс — C. Профилактика — запас тиража по трёхточечной оценке ожидаемой посещаемости (Estimate Costs, 7.2).

## Логистика (карточки 13–15)

### 13. Водитель и гости не понимают друг друга

Логистика · раунд 1 · Люди

Водитель не говорит по-английски, гости — по-русски. Обе стороны очень стараются. Автобус едет третий круг вокруг площадки.

Ситуация. Водитель не говорит по-английски, гости — по-русски, автобус едет третий круг вокруг площадки.

Что затрагивает. Plan Communications Management (10.1), Manage Communications (10.2), Plan Resource Management (9.1) — роль сопровождающего, Manage Quality (8.2). 7-я редакция: домены «Команда» и «Заинтересованные стороны».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Дать сопровождающего в каждый борт | Избежать: добавить роль-посредника | +30 тыс. ₽, +10 п.п. | −1 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Распечатать маршрут и раздать всем | Смягчить: альтернативный канал коммуникации | +3 тыс. ₽ | +3 | — |
| C. Понадеяться на навигатор | Принять пассивно | −15 п.п. | +46 | Маржа |

Почему так. Сопровождающий (A) окупается сам — 30 тыс. возвращаются +10 п.п. Листок с маршрутом (B) за 3 тыс. — почти тот же результат по индексу, но недорогой версией. Чистая экономия (C) — потеря 15 п.п. Профилактика: прописать языковые требования к водителям в плане коммуникаций до закупки перевозки.

### 14. Автобус забрендировали чужим логотипом

Логистика · раунд 2 · Подрядчики

Перевозчик наклеил логотип предыдущего клиента. Гости уверены, что едут на съезд стоматологов.

Ситуация. Перевозчик наклеил логотип предыдущего клиента, гости думают, что едут на съезд стоматологов.

Что затрагивает. Control Procurements (12.3) — соблюдение условий контракта, Plan Procurement Management (12.1) — требования к брендированию, Manage Quality (8.2). 7-я редакция: принцип «Качество».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Переклеить срочно | Избежать: устранить причину | +1 дн., +20 тыс. ₽, +5 п.п. | +48 | Заказчик |
| B. Заклеить нейтральной плёнкой | Обходное решение | +8 тыс. ₽ | +8 | Баланс, Срок |
| C. Оставить как есть | Принять пассивно | −15 п.п. | +46 | Маржа |

Почему так. Нейтральная плёнка (B) за 8 тыс. закрывает почти весь эффект и не трогает срок. Срочная переклейка (A) требует дня и 20 тыс., а +5 п.п. возвращают лишь 15 тыс.: потери 48 тыс., почти как у «оставить как есть» (C, 46 тыс.). A выигрывает только при стратегии «заказчик». Ошибка на стороне перевозчика, поэтому в проекте к любому решению добавляется претензия по условиям договора (Control Procurements, 12.3), а в игре возврат денег не моделируется.

### 15. Обратный трансфер никто не заказывал

Логистика · раунд 3 · Форс-мажор

Все помнили про «привезти». Про «увезти» не помнил никто. На улице ночь и триста человек.

Ситуация. Все помнили про «привезти», про «увезти» не помнил никто; на улице ночь и триста человек.

Что затрагивает. Create WBS (5.4) и Define Activities (6.2) — неполный план, Validate Scope (5.5), Identify Risks (11.2), Manage Project Knowledge (4.4) — уроки. 7-я редакция: домен «Планирование».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Срочно поднять перевозчика | Смягчить: нарастить ресурс | +60 тыс. ₽, +5 п.п. | +45 | Заказчик |
| B. Вызвать такси централизованно | Смягчить: альтернативный канал | +40 тыс. ₽ | +40 | Баланс, Срок |
| C. Разослать ссылку на приложение такси | Передать ответственность гостям | −20 п.п. | +61 | Маржа |

Почему так. Причина — пробел в структуре работ: проверка на «100 % объёма» поймала бы её ещё на планировании. В рабочей ситуации B дешевле A на 20 тыс., и дополнительные 5 п.п. у A эту разницу не покрывают. C перекладывает проблему на гостей ночью — самый репутационно опасный вариант.

## Афтепати (карточки 16–18)

### 16. На площадке ковролин

Афтепати · раунд 1 · Ресурсы

Танцпол предполагался. Ковролин предполагает другое. Владелец говорит «зато уютно».

Ситуация. Танцпол предполагался, на площадке ковролин, владелец говорит «зато уютно».

Что затрагивает. Collect Requirements (5.2) — критерии площадки, Validate Scope (5.5), Estimate Activity Resources (9.2), Control Quality (8.3), Control Procurements (12.3). 7-я редакция: принципы «Качество» и «Сложность».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Смонтировать танцевальный настил | Смягчить: добавить работу | +1 дн., +35 тыс. ₽, +5 п.п. | +63 | Заказчик |
| B. Оставить ковролин | Принять пассивно | −10 п.п. | +31 | Баланс, Маржа, Срок |
| C. Искать другую площадку | Избежать: заменить площадку | +1 дн., +60 тыс. ₽ | +103 | — |

Почему так. По метрике игры выигрывает «оставить ковролин» (B): потери 31 тыс. против 63 тыс. у настила (A, 35 тыс. и день) и 103 тыс. у поиска новой площадки (C). Но центральная функция мероприятия — танцпол, а метрика видит в провале приёмки только −10 п.п. По логике Validate Scope (5.5) без настила результат не принимается. Разумнее A, а день попытаться не потерять: смонтировать параллельно другим работам (fast tracking, 6.6) или согласовать с заказчиком другой формат вечера. Профилактика: требования к площадке в брифе до бронирования (Collect Requirements, 5.2).

### 17. Соседи вызвали полицию

Афтепати · раунд 2 · Форс-мажор

23:40, третий этаж напротив, жалоба на шум. Наряд уже на входе и тоже интересуется, кто диджей.

Ситуация. 23:40, жалоба на шум, наряд уже на входе.

Что затрагивает. Implement Risk Responses (11.6), Manage Stakeholder Engagement (13.3) — внешние стороны: соседи и регулятор, Manage Communications (10.2). 7-я редакция: домен «Неопределённость».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Договориться и снизить громкость | Смягчить: договорённость с внешней стороной | +15 тыс. ₽, −5 п.п. | +30 | Баланс, Срок |
| B. Закрыть афтепати раньше | Принять потерю объёма | −20 тыс. ₽, −20 п.п. | +41 | Маржа |
| C. Перенести в закрытое помещение | Избежать: убрать причину жалобы | +1 дн., +35 тыс. ₽ | +78 | Заказчик |

Почему так. Договориться с соседями и нарядом (A) стоит 15 тыс. и −5 п.п.: потери 30 тыс., это лучший вариант по балансу и сроку. Закрыть вечеринку раньше (B) экономит 20 тыс., но −20 п.п. поднимают потери до 41 тыс.; по марже B лучший. Перенос в закрытое помещение (C) не теряет доверия заказчика (0 п.п.), но день и 35 тыс. дают 78 тыс. потерь, поэтому C оправдан только при стратегии «заказчик». Внешние стороны (соседи, регулятор) относятся к Manage Stakeholder Engagement (13.3): договорённости с ними стоит достигать заранее.

### 18. Гардероб рассчитан на сто человек

Афтепати · раунд 3 · Форс-мажор

Пришло триста, и все в куртках. Гардеробщица ушла в 23:00 строго по графику.

Ситуация. Пришло триста гостей в куртках, гардеробщица ушла по графику.

Что затрагивает. Estimate Activity Resources (9.2) — расчёт мощностей, Acquire Resources (9.3), Control Resources (9.6), Identify Risks (11.2). 7-я редакция: домен «Планирование».

| Вариант | Тип решения | Эффект в игре | Потери | Оптимален при |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Развернуть второй гардероб | Смягчить: нарастить мощность | +25 тыс. ₽, +10 п.п. | −6 | Баланс, Срок, Заказчик |
| B. Складывать вещи в переговорную | Обходное решение | +5 тыс. ₽, −5 п.п. | +20 | — |
| C. Пусть держат при себе | Принять пассивно | −15 п.п. | +46 | Маржа |

Почему так. Второй гардероб (A) — один из немногих вариантов с отрицательными потерями (выигрышный обмен): 25 тыс. возвращаются доверием гостей. Причина — неверный расчёт мощности (100 мест при 300 гостях); профилактика — актуализация данных регистрации и трёхточечная оценка посещаемости.

## 4. Сводная матрица: карточка → лучший выбор по стратегии

Стратегия «Срок» совпадает с балансом в 15 карточках из 18, «Заказчик» — в 10, «Маржа» — только в 3: чистая экономия денег чаще проигрывает, потому что платит пунктами удовлетворённости по 3 тыс. за пункт. Буквы A, B, C — варианты карточки; «A/B» означает практически равные потери (разница меньше 5 тыс.).

| № | Карточка | Ведущая область PMBOK 6 | Баланс | Маржа | Срок | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дегустация прошла слишком хорошо | Заинтересованные стороны (13.3) | C | B | C | A |
| 2 | «Хотим как на том форуме» | Изменения (4.6) | B | B | C | A |
| 3 | Кофемашина сдалась первой | Риски и ресурсы (11.6, 9.6) | A | C | A | A |
| 4 | Приехал не тот комплект | Закупки (12.3) | A | B | A | A |
| 5 | Звукорежиссёр сломал руку | Ресурсы (9.3–9.5) | A | C | A | A |
| 6 | На прогоне фонит звук | Качество и риски (8.3, 11.6) | A | B | A | A |
| 7 | Аниматор пришёл не в том костюме | Закупки (12.3) | A | B | A | A |
| 8 | «Хотим что-нибудь с нейросетями» | Изменения (4.6) | B | B | C | A |
| 9 | Нетворкинг-зона превратилась в спальню | Качество (8.3) | A/B | C | A | A |
| 10 | Дизайнер ушёл в середине проекта | Ресурсы и знания (9.3, 4.4) | A | C | A | A |
| 11 | Спонсор прислал логотип в Word | Требования и качество (5.2, 8.3) | A | B | B | A |
| 12 | Гостей больше, мерча не хватает | Объём и стоимость (5.6, 7.4) | C/A | B | C | A |
| 13 | Водитель и гости не понимают друг друга | Коммуникации (10.2) | A/B | C | A | A |
| 14 | Автобус забрендировали чужим логотипом | Закупки (12.3) | B | C | B | A |
| 15 | Обратный трансфер никто не заказывал | Содержание и WBS (5.4, 6.2) | B/A | C | B | A |
| 16 | На площадке ковролин | Требования и качество (5.2, 8.3) | B | B | B | A |
| 17 | Соседи вызвали полицию | Риски и стороны (11.6, 13.3) | A | B | A | C |
| 18 | Гардероб рассчитан на сто человек | Ресурсы (9.2) | A | C | A | A |

Карточка 16: по метрике игры лучше B, но по логике качества и приёмки объёма оправданнее A (подробнее — в разбор карточки).

## 5. Использование в дебрифе и ограничения методики

Лучший вопрос дебрифа — не «какой вариант правильный», а «какой приоритет вы выбрали и заметили ли, чем за него заплатили».

### Вопросы для разбора

- Какую стратегию (маржа, срок, заказчик, баланс) выбрала команда и совпала ли она с решениями в конкретных карточках? Проверьте карточки 4, 5 и 10, где «экономия» (C) бьёт по качеству и стоит 61–77 тыс.

- Кто воспользовался запросом на изменение в карточках 2 и 8 и что потеряли те, кто сделал работу бесплатно или отказал?

- Где команда выбрала «оставить как есть» (карточки 3, 4, 6, 9, 10, 14, 15, 18) и сколько это стоило в единой цене (46–77 тыс.)?

- Какие решения были обходными (карточки 9, 14), а какие корректирующими, и какие причины стоило устранить ещё на планировании (карточки 3, 4, 15)?

- Карточка 16: почему метрика игры и логика качества расходятся и что бы вы сделали в реальном проекте?

- Карточка 12: доминирующего решения нет, три варианта лежат в коридоре 25–31 тыс. — как приоритет заказчика проекта меняет выбор?

### Ограничения методики

- Курс обмена задан методичкой (1 день ≈ 43 тыс. ≈ 14 п.п.). При другом курсе порядок вариантов меняется в карточках с разницей менее 5 тыс. (9, 12, 13).

- Метрика не видит качественные риски и безопасность: карточки 3, 4, 6, 10, 11 (вариант B) и 16.

- Варианты «запрос на изменение» нейтрализуются игрой: реальный чистый доход (ΔR − ΔC) в сравнении не учтён (карточки 2 и 8).

- Претензии подрядчикам (карточки 4, 14) и возврат денег в игре не моделируются.

- Резервов нет: в реальном проекте платные варианты частично покрывались бы contingency reserve.

- Это сравнительная оценка, а не «правильный ответ». PMBOK описывает практики и требует адаптации под контекст (принцип «Адаптация», tailoring, в 7-й редакции), а цифры вариантов взяты из игры.