## Slide 1
X-LANCE
Деловая игра
«Спаси
конференцию!»
Шесть проектов, шесть колод проблем и три показателя, которые тянут в разные стороны.
Срок
Маржинальность
Удовлетворённость
Конференция по управлению проектами · 2026

## Slide 2
ЛЕГЕНДА
Оргкомитет PMFest 2026 раздал участки
Через три месяца открывается конференция. Оргкомитет нанял шесть подрядных команд — по участку на каждую. Бюджеты сопоставимы, дата Х одна на всех. А вот проблемы у каждого свои: чужой опыт не поможет.
1
Кейтеринг
Скоропортящиеся продукты и жёсткая зависимость от числа гостей: ошибку в объёме исправить нечем.
2
Сцена
Самый длинный монтаж из всех проектов: критический путь идёт через аренду и доставку техники.
3
Развлечения
Много мелких подрядчиков и творческая неопределённость: результат трудно измерить до самого Дня Х.
4
Мерч
Печать тиража — точка невозврата. После неё любое изменение стоит как весь тираж заново.
5
Логистика
Проект зависит от чужих данных: списки гостей приходят поздно, а планировать надо заранее.
6
Афтепати
Дефицитные ресурсы и разрешительные документы: артистов и лицензию нельзя достать быстрее за деньги.
1 · Шесть проектов
X-Lance

## Slide 3
СТАРТОВЫЕ УСЛОВИЯ
Планы разные, бюджеты сопоставимы
№ | Проект | Доход | Себестоимость | Маржа | Срок | Узкое место
1 | Кейтеринг | 1 200 000 ₽ | 900 000 ₽ | 25% | 6 дн. | Закупка продуктов
2 | Сцена | 1 250 000 ₽ | 950 000 ₽ | 24% | 6 дн. | Логистика и доставка
3 | Развлечения | 1 150 000 ₽ | 851 000 ₽ | 26% | 6 дн. | Застройка зоны
4 | Мерч | 1 200 000 ₽ | 900 000 ₽ | 25% | 6 дн. | Печать тиража
5 | Логистика | 1 180 000 ₽ | 885 000 ₽ | 25% | 6 дн. | Сбор списков гостей
6 | Афтепати | 1 220 000 ₽ | 915 000 ₽ | 25% | 6 дн. | Артисты и диджей
Дата Х у всех одна — конференция одна. Различаются состав работ, ресурсы и то, где именно проект уязвим.
2 · Планы проектов
X-Lance

## Slide 4
ПОКАЗАТЕЛИ
Три KPI, которые тянут в разные стороны
Срок
дни
Базовая длительность — 6 дней. Карточки добавляют и снимают дни.
Маржинальность
% от дохода
Расходы и доходы меняются решениями. База — в плане проекта.
Удовлетворённость
% · старт 100
Растёт и падает от того, как вы обходитесь с заказчиком.
Курс пересчёта: 1 день ≈ 43 000 ₽ ≈ 14 п.п. удовлетворённости
Все три показателя бьют по итогу примерно одинаково. Считайте до того, как выберете вариант.
3 · Три KPI
X-Lance

## Slide 5
РЕЗУЛЬТАТ
Индекс проекта — среднее трёх KPI
KPI Срок
база ÷ факт × 100
+
KPI Маржинальность
факт ÷ база × 100
+
KPI Удовлетворённость
как есть, %
÷ 3
Пример: команда «Кейтеринг»
KPI | Расчёт | Значение
Срок | 6 ÷ 6,5 × 100 | 92%
Маржинальность | 16,2% ÷ 25% × 100 | 65%
Удовлетворённость | как есть | 85%
ИНДЕКС ПРОЕКТА | (92 + 65 + 85) ÷ 3 | 81%
100% — ровно по плану
Типичный результат в игре — 70–90%.
Перевыполнение вытягивает
Раньше срока или выше плановой маржи — этот KPI больше 100%.
Один провал не обнуляет
Можно сознательно «продать» один KPI ради двух других.
4 · Формула результата
X-Lance

## Slide 6
ПРАВИЛА
Четыре правила
1
У каждой команды своя колода
Двенадцать карт под ваш проект. В раунде тянете две из четырёх вслепую — подсматривать у соседей бесполезно.
2
Каждый вариант чем-то платит
Сроком, деньгами или отношениями с заказчиком. Бесплатных решений в колоде нет.
3
Запрос на изменение двигает план
Объём вырос по инициативе заказчика? Обоснуйте — и базовый план пересмотрят вместе с доходом.
4
Заказчик помнит, как с ним говорили
Фасилитатор добавляет или снимает до 5 п.п. за то, предупредили вы о проблеме или скрыли её.
5 · Правила игры
X-Lance

## Slide 7
ВАШ ЗАКАЗЧИК
Аркадий Валентинович
АВ
Аркадий Валентинович
Директор по маркетингу,
куратор конференции
«У меня буквально
одна маленькая просьба»
Всё уже видел
На другой конференции. Там было ярче, дешевле и вообще лучше.
Ценит, когда предупреждают
Скажете о проблеме заранее — простит многое. Узнает последним — не простит ничего.
Не любит слово «нет» без объяснения
«Понял. Записал. Запомнил» — это худшее, что вы можете услышать.
Он и есть третий KPI
Удовлетворённость заказчика — это его настроение. Оно видно на стене.
6 · Заказчик
X-Lance

## Slide 8
МЕХАНИКА
Как проходит раунд
1
Тянете карту вслепую
Две из четырёх карт раунда, 2–3 варианта реакции в каждой
→
2
Выбираете, чем платить
Сроком, деньгами или удовлетворённостью заказчика
→
3
Идёте к Заказчику
Если объём вырос — оформляете запрос на изменение
→
4
Одно действие в X-Lance
Р1 — ресурсы, Р2 — Ганта и запрос, Р3 — финансы
В X-Lance за раунд вносится одно изменение — остальное пишется в бланк решений.
7 · Механика раунда
X-Lance

## Slide 9
АГЕНДА
60 минут по минутам
00:00
Приветствие, легенда, раздача проектов и ролей
5 мин
00:05
Свой план в X-Lance: Ганта, ресурсы, бюджет
9 мин
00:14
Три KPI, формула, курс пересчёта
3 мин
00:17
Раунд 1 · две карты · ресурсный план
12 мин
00:29
Раунд 2 · две карты · Ганта и запрос на изменение
12 мин
00:41
Раунд 3 · две карты · финансы и закрытие
10 мин
00:51
Отчёт по отклонениям, расчёт индексов
5 мин
00:56
Итоги, номинации, разбор
4 мин
8 · Тайминг
X-Lance

## Slide 10
ВРЕМЯ ВЫШЛО
Считаем индекс
Срок и финансы — из отчёта по отклонениям. Удовлетворённость — с листа Заказчика.

## Slide 11
ИТОГИ
Табло результатов
Команда | Баз. дн. | Факт дн. | Баз. маржа | Факт маржа | Удовл. | Индекс
Кейтеринг | 6 |  | 25% |  |  | 
Сцена | 6 |  | 24% |  |  | 
Развлечения | 6 |  | 26% |  |  | 
Мерч | 6 |  | 25% |  |  | 
Логистика | 6 |  | 25% |  |  | 
Афтепати | 6 |  | 25% |  |  | 
Базовые значения обновляются, если по команде утверждался запрос на изменение.
Худшее решение с лучшим обоснованием
голосование зала
Любимец заказчика
высшая удовлетворённость
Финансовая дисциплина
высшая маржинальность
Мастер переговоров
больше утверждённых запросов
Гран-при
наибольший индекс
9 · Табло результатов
X-Lance

## Slide 12
ДЕБРИФ
Что мы только что увидели на практике
Один KPI ничего не значит
Идеальный срок при нулевой марже и злом заказчике — это не успех.
Удовлетворённость стоит денег
Каждое «сделаем в подарок» уменьшает маржу. Иногда это правильная сделка.
Изменения не топят проект
Топят изменения, которые никто не зафиксировал и не согласовал.
Узкое место известно заранее
Оно было в вашем плане с первой минуты. Вопрос лишь в том, посмотрели ли вы туда.
Управление проектом — это выбор, чем именно вы платите в каждый конкретный момент.
10 · Методологические выводы
X-Lance

## Slide 13
Спасибо!
Хотите видеть все три показателя своих проектов в реальном времени?
X-Lance — система управления проектами
info@x-lance.ru · +7 (495) 108-11-20 · x-lance.ru